## Test summary report
Tester | Hồ Xuân Quang, Lê Phước Đôn
Date | 2023-01-09
The number of functions be tested | 8
Number of test cases | 42
Number of passed test cases | 37
Number of failed test cases | 5

## Bug report
Defect ID | Defect Title | Defect Description | Function ID | Severity | Reported By | Date Reported | Status | Comment
B01 | Không quay về trang chủ sau khi đặt lại mật khẩu | Hệ thống không quay về trang đăng nhập sau khi đổi mật khẩu mà quay về trang chủ | UC04 | Cao | Hồ Xuân Quang | 2023-01-09 | Closed
B02 | Không có thông báo xóa tin tuyển dụng thành công | Hệ thống không thông báo cho Nhà tuyển dụng đã xóa tin tuyển dụng thành công | UC07 | Thấp | Hồ Xuân Quang | 2023-01-09 | Open
B03 | Không có thông báo đăng tin tuyển dụng thành công | Hệ thống không thông báo cho Nhà tuyển dụng đã đăng tin tuyển dụng thành công | UC05 | Thấp | Hồ Xuân Quang | 2023-01-09 | Open
B04 | Ứng tuyển thành công khi nhập sai số điện thoại | Hệ thống vẫn cho Ứng viên ứng tuyển trong khi Ứng viên nhập số điện thoại không hợp lệ | UC08 | Cao | Hồ Xuân Quang | 2023-01-09 | Closed
Note on D1: Function ID of the function where the defect is found
Note on E1: High, Medium, or Low
Note on F1: Name of the tester who reports the defect
Note on H1: Open or Closed